|  | УТВЕРЖДЕН |
| --- | --- |
|  | постановлением Избирательной комиссии Рязанской области от 02 ноября 2010 №115/687 |

Комплекс мероприятий

# Избирательной комиссии Рязанской области по подготовке и проведению

# Единого дня голосования 13 марта 2011 года

| №п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан Рязанской области при подготовке и проведении выборов |  |  |  |
| 1.1 | Размещение на официальном сайте Избирательной комиссии Рязанской области сведений о назначенных выборах в органы местного самоуправления | По мере назначения | Л.И. Скрынник – секретарь Избирательной комиссии Рязанской области В.Д. Волков – руководитель Информационного центра |
| 1.2 | Контроль за ходом подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления | В соответствии с календарными планами с учетом окончания сроков проведения конкретных избирательных действий | Л.И. Скрынник – секретарь Избирательной комиссии Рязанской области В.Д. Волков – руководитель Информационного центра |
| 1.3 | Контроль за рассмотрением обращений о нарушениях избирательных прав граждан, поступивших в ходе подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления | Весь период избирательной кампании | В.М. Грачев – заместитель председателя Избирательной комиссии Рязанской области |
| 1.4 | Рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) избирательных комиссий и их должностных лиц | В сроки, установленные законом (при поступлении жалоб) | В.М. Грачев– заместитель председателя Избирательной комиссии Рязанской области |
| 1.5 | Заслушивание на заседании Избирательной комиссии Рязанской области ТИК Захаровского, Касимовского, Клепиковского, Михайловского, Скопинского районов, избирательной комиссии муниципального образования – г. Рязань о работе по обеспечению избирательных прав граждан при подготовке назначенных на 13 марта 2011 года выборов | Февраль 2011 года | Л.И. Скрынник – секретарь Избирательной комиссии Рязанской области |
| 2. Оказание правовой, методической, информационной, организационно – технической помощи избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов. Анализ итогов избирательных кампаний |  |  |  |
| 2.1 | Оказание содействия территориальным избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов в органы местного самоуправления | Весь период | Л.И. Скрынник, члены Избирательной комиссии Рязанской области |
| 2.2 | Оказание содействия территориальным избирательным комиссиям в подготовке к использованию и использовании регионального фрагмента ГАС «Выборы» в период избирательных кампаний | Весь период | В.Д. Волков– руководитель Информационного центра |
| 2.3 | Оказание содействия территориальным избирательным комиссиям в информационно-разъяснительной деятельности в ходе подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления | Весь период | В.М. Грачев– заместитель председателя Избирательной комиссии Рязанской области |
| 2.4 | Обсуждение на заседании Избирательной комиссии Рязанской области итогов избирательных кампаний | Март 2011 года | Л.И. Скрынник – секретарь Избирательной комиссии Рязанской области |